市粮食和物资储备局党组

关于市委落实“六保”任务专项巡察

反馈意见集中整改进展情况的报告

市委巡察办：

按照市委统一部署，市委落实“六保”任务专项巡察组于2020年5月19日至6月25日对市粮食和物资储备局党组开展了落实“六保”任务专项巡察，并于8月7日进行了反馈。市委落实“六保”任务专项巡察反馈意见实事求是地指出了我局在学习贯彻“六保”任务决策部署、落实“保粮食能源安全”任务等方面存在的问题与不足，有针对性地提出了整改意见和整改要求。我局党组高度重视巡察整改工作，将市委落实“六保”任务专项巡察反馈意见进一步细化为2大类、3个方面、7项任务、22条整改措施，明确由局领导班子成员牵头负责、相关处室牵头落实。集中整改期间，局党组3次召开党组会议专题研究推进巡察整改工作。目前，经过近3个月的集中整改，取得了阶段性成效。《市粮食和物资储备局党组关于市委落实“六保”任务专项巡察反馈意见整改工作方案》确定的22条整改措施全面展开，其中16条已取得明显成效并持续巩固推进，其他6条正按既定时间节点有序实施。现将有关巡察整改进展情况汇报如下：

一、整改工作组织情况

局党组始终坚持把抓好市委落实“六保”任务专项巡察整改作为检验“四个意识”、践行“两个维护”的试金石，按照市委部署要求，以最坚决的态度、最果断的行动、最务实的作风，真正将巡察整改落到实处。

（一）提高政治站位，统一思想认识。市委落实“六保”任务专项巡察，充分体现了市委对粮食工作的高度重视、关怀关心和殷切期望, 是对粮食工作的精准把脉、精确督导和精心指导，是对我局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、市委有关工作要求的政治检阅，是对我局对照落实市委《关于全面落实中央决策部署抓“六保”促“六稳”的工作举措》的全面检视，也是对我局切实履行全市粮食安全保供职责的深度检定。局党组深刻认识到市委落实“六保”任务专项巡察整改工作的政治性、必要性和紧迫性，坚持以高度的政治责任感推进巡察反馈意见整改落实，推动专项巡察成果在粮食和物资储备部门落地生根。

（二）坚持党组带头，压实领导责任。局党组高度重视市委落实“六保”任务专项巡察，严肃认真对待巡察整改工作。集中整改期间，先后3次召开党组会议专题研究部署巡察整改工作，按照“强部署、促推动、重落实”的总体思路，坚持问题导向、过程推导、结果导向三位一体的整改要求，切实抓实抓细抓好巡察整改工作。8月17日，召开党组会议专题研究落实“六保”任务专项巡察整改工作，对照《市委落实“六保”任务专项巡察发现问题清单》，局领导班子成员主动认领问题，把专项巡察反馈的每个问题都当作“必答题”，深刻剖析原因，逐项分解任务。10月21日，召开党组会议对巡察整改面上工作和具体问题进行研究推进，实时跟进掌握阶段性整改进展情况，集中精力研究分析巡察整改重点、难点问题。10月30日，召开党组会议专题听取落实“六保”任务专项巡察反馈意见集中整改进展情况汇报，高位推动巡察整改整体进度。

（三）提升整改质效，扛实粮安责任。对照市委落实“六保”任务专项巡察反馈意见及发现问题清单，进一步细化《市委巡察整改清单》，把问题清单具体化，把任务清单的整改措施、整改时限详细化，把责任清单的牵头领导、牵头部门和参与部门明确化，严格把握时间节点，对照问题表现、责任分工和整改任务，找方法、破难题，补短板、强弱项，严肃认真整改，逐项制定措施，从严推进落实，全力抓好专项巡察反馈意见和个性问题整改落实工作，确保反馈意见及存在问题不折不扣整改到位。同时，注重举一反三、标本兼治，围绕落实“六保”任务，积极探索保障粮食安全的新思路、新路径、新举措，做好“保粮食安全”这篇大文章。

二、整改落实情况

（一）学习贯彻“六保”任务决策部署方面

1、学深悟透的系统性不够

**（1）关于对学习习近平总书记重要论述和中央、省委相关部署存在“急用急学”“现用现学”情况，系统理解、深刻领悟不够的整改**

**进展情况：一是**按照党组中心组学习计划和党员政治理论学习计划，深入学习习近平总书记重要论述和中央、省委相关部署。9月4日下午，党组中心组理论学习会专题学习《习近平谈治国理政》第三卷。9月29日下午，局机关党支部开展学习《习近平谈治国理政》第三卷主题党日活动。**二是**组织开展了“学习贯彻市委十二届十次全会精神 以高质量发展实绩勇夺‘双胜利’”主题党日活动、“学习弘扬伟大抗疫精神 庆祝新中国成立71周年”主题党日活动、“争第一创唯一、想在前干在前、聚民心暖企心”主题微党课、“三大法宝”沉浸式实境教学活动等，深化了全体党员对上级重要决策部署的理解和认识。**三是**督促全体党员用好用活“学习强国”平台，真正学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。9月28日，我局代表队还积极参加了市委市级机关工委组织的“弘扬三大法宝、再创火红年代”——“学用新思想”知识竞赛。

**（2）关于对在坚持问题导向，突出重点任务，系统谋划、精准发力上还存在提升空间的整改**

**进展情况：一是**经过实地调研、科学论证，形成了《苏州市粮食安全和战略应急物资储备安全保障“十四五”规划（征求意见稿）》，目前正在广泛征求各市、区局，各处室及各直属单位意见建议。该规划已被列为市政府重点专项规划之一。**二是**向市对标找差办报送调研报告，在昆山开展粮库分级管理试点，开发并应用安全生产监管软件，聘请了安全生产咨询服务机构。

（二）落实“保粮食能源安全”任务方面

2、“米袋子”稳产保供仍需加强

**（3）关于对粮食品牌建设还需进一步加强，“苏州大米”品牌的全国影响力还不够的整改**

**进展情况：一是**深入实施“优质粮食工程”，总投资1250万元的张家港新妙桥粮库产后服务中心建设项目已经建成投用，张家港市总投资2423万元的“中国好粮油”行动示范项目目前已完成进度80%以上，总投资450万元的苏州市粮油质量监测所粮食质量安全检验检测体系建设项目已完成95.3%。5家单位被评为“江苏好粮油样板店”。**二是**与江南大学合作完成“苏州地产粳米食味品质的评价研究”项目，为“苏州大米”地方标准制定打好技术基础。组织苏州地产大米企业参加世界粮食日江苏主会场活动，向全省推介苏州地产大米品牌。组织相关企业参加世界粮食日苏州会场宣传活动，向社会公众推介苏州本地优质大米品牌。**三是**苏米品牌建设明显增强。全市有张家港“润众”、吴中区“禾中旺”、临湖“江南味稻”和市粮食集团“虎丘牌”等4家企业获得江苏省苏米核心企业。

**（4）关于对县市区粮油流通监管不顺，专技人员配备不足的整改**

**进展情况：一是**组织力量仔细研究各县级市、区发改委（粮食和物资储备局）三定方案，认真梳理粮食行政管理部门的职责范围。**二是**多次与市市场监管局相关业务处室沟通，商讨关于联合加强市县两级粮食流通监管事项。其中，8月18日，专门至市市场监管局对接交流，明确开展联合监管工作思路。**三是**组织召开粮食流通监管工作座谈会。9月11日，市县两级粮食和市场监管部门业务骨干参加座谈会，就如何做好当前粮食流通监督检查工作、理顺部门关系、深化部门协作等重点内容进行了充分讨论，为破解难题、加强监管提出了许多好的建议和思路。**四是**初步拟定两部门加强联合监管协作机制。以会议纪要形式初步明确：两部门建立粮食流通监督检查工作联席会议，成立工作专班，落实责任人员，就重点工作、环节、区域进行监督检查，开展执法培训，加强业务指导，共同促进粮食流通监督检查职责的有效落实。

3、粮食仓储设施亟待扩容升级

**（5）关于对仓容整体负荷较大，仓容配置不平衡，局部地区仓容不足的整改**

**进展情况：一是**粮食仓储设施建设有序推进，张家港新妙桥粮库、昆山张浦粮库、相城区粮食储备库全面建成投用，新增仓容14.74万吨，一定程度上缓解了我市储粮仓容不足的问题。**二是**“十四五”期间，将启动张家港10万吨粮库新建、张家港市沙洲中心粮库三期扩建、常熟市支塘粮库迁建、常熟市古里粮库迁建、太仓市地方粮食中心储备库扩建、昆山周市收纳库新建、昆山淀山湖收纳库新建、吴江区平望中心库扩建、吴江区金家坝粮库拆除重建、吴中区木渎粮库迁建等一批建设项目，预计新增有效仓容40.72万吨，有效提升我市粮食仓储基础设施水平。

**（6）关于对仓储设备更新不够，部分80年代建的仓库仍在使用，仍有37.8%仓储粮未完全采用四项新技术存储的整改**

**进展情况：一是**研究开发新型粮仓气密性改造技术，有利于减缓仓内粮温的上升速度，为低温准低温储粮的实施提供环境基础，更有利于抑制储粮害虫的滋生和繁殖，减少化学药剂的使用，降低化学药剂对粮食的污染。同时研究开发采用充氮低氧与低浓度磷化氢熏蒸结合的双低保粮技术（“双低储粮技术”），可以解决一些地方粮库在仓房气密性改造未完成之前有充氮需求但无法降低成本的问题，也可以解决单一熏蒸杀虫不彻底的问题，为气密性条件仍未达到充氮要求的仓房提供了一种绿色、经济、有效的储粮方法。**二是**根据省粮食和物资储备局统一部署，积极推进全市粮食行业信息互联互通工作，目前全市所有储备粮承储库点已经基本完成信息采集软件安装、基础数据录入等工作，实现了与省平台的互联互通。下一步，将努力提高数据完整性、准确度和视频接通率，全面提升苏州地方粮食储备管理信息化水平，最终达到“粮食库存全知道，现场视频全看到”的目标。

**（7）关于对应急供应点有待扩点完善，规模较大、人口较多的城区和部分乡镇布点相对不足的整改**

**进展情况：一是**为有效落实粮食安全责任制，增强我市粮食应急保障能力，10月22日下午，将《关于修订完善<苏州市粮食应急预案>的情况汇报》送呈市政府，围绕预案的背景、依据、修订过程和主要内容等作了专题汇报，提请政府支持，加快修订进程。**二是**结合市级各有关部门、各地粮食和物资储备主管部门反馈的修改意见和建议，进一步修改完善，形成《苏州市粮食应急预案（送审稿）》正式上报市政府。**三是**组织开展苏州市粮油应急加工能力摸底调查，对大市范围内粮食行业列统企业米面油应急加工能力进行筛查，进一步完善粮食市场预警监测、应急加工、应急运输和应急供应保障网络体系。

三、下一步整改工作打算

回顾近三个月的集中整改情况，在市委落实“六保”专项巡察整改工作上，虽然取得了一定的阶段性成效，但问题整改还没有彻底完成。局党组将秉持久久为功的坚强政治定力，把市委落实“六保”专项巡察整改作为长期坚持的重要任务，持之以恒抓整改、抓深化、抓巩固，以扎扎实实的整改成效推动苏州粮食和物资储备事业再上新台阶。

（一）强化政治担当，切实担负起专项巡察整改的主体责任。深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把巡察整改的过程作为进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的过程，真正体现到具体整改行动上、落实到实际整改工作中，切实担负起市委落实“六保”专项巡察反馈意见整改的主体责任、主要负责人第一责任人职责、领导班子成员“一岗双责”责任，构建层层传导压力、层层落实任务的整改责任体系。牢固树立“巡察整改只有进行时，没有完成时”的理念，做深做实做细巡察“后半篇文章”，以高度的政治责任感和紧迫感推进巡察反馈意见整改落实，巩固巡察整改成果，放大巡察整改效应，为推动粮食和物资储备事业高质量发展凝聚正能量。

（二）强化整改实效，筑牢保障粮食和物资储备安全的坚实屏障。聚焦问题清单，扎实落实措施，坚持整改目标不变、标准不降、力度不减，对巡察整改工作紧抓不懈，确保巡察反馈意见件件有落实、事事有回音、条条见成效。紧盯巡察反馈问题不放松，对未完成的整改事项，严格把握时限要求，加大推进力度，提高整改质效；对正在推进中的整改任务，按照既定目标和措施，保持力度，跟踪督办，直至见到成效；对重点推进的整改任务，坚持问题导向、实践导向、目标导向，进一步钻研深度、破解难度、加大力度，打好攻坚战；对已经取得阶段性成效的整改事项，做好跟踪评估，建立长效机制，打好持久战，持续巩固深化。

（三）强化初心使命，汇聚粮食和物资储备事业高质量发展的强大动力。始终坚持把抓好巡察整改与贯彻落实上级各项决策部署结合起来，与深化全面从严治党结合起来，与确保粮食安全和战略应急物资储备安全结合起来，把整改成果转化为促进粮食和物资储备事业高质量发展的强大动力。着力在全面系统学习新思想上花心思、下苦功，坚持以习近平新时代中国特色社会主义为指导，深入学习贯彻习近平总书记在党的十九大报告中提出的“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”这一新时期粮食安全重大战略思想，从政治和全局的高度，凝心聚力，开拓创新，绘就苏州粮食和物资储备安全保供的宏伟蓝图。